## construcao_casa
Projeto Construção de Casa
Tarefa | Responsável | Inicio | Duração (dias) | Fim | % Completado
Fundação | José | 2021-02-01 | 10 | 2021-02-11 | 100
Paredes | José | 2021-02-12 | 7 | 2021-02-19 | 100
Teto | Manoel | 2021-02-20 | 5 | 2021-02-25 | 100
Reboco | Manoel | 2021-02-26 | 6 | 2021-03-04 | 90
Janelas e Portas | Pedro | 2021-03-02 | 5 | 2021-03-07 | 65
Elétrica | Marcio | 2021-03-04 | 4 | 2021-03-08 | 20
Encanamento | José | 2021-03-04 | 5 | 2021-03-09 | 20
Piso | Marcio | 2021-03-09 | 7 | 2021-03-16 | 0
Pintura | Manoel | 2021-03-16 | 2 | 2021-03-18 | 0
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duração (dias)]